## Maßnahmen
Maßnahmenplan Barrierefreiheit zum Prüfbericht_Barrierefreiheit_Jenkins_v1.580.1 | [6 empty] | Kontakt Prüfberichterstellung André Meixner Projektfeldmanager User Centered Test Test and Integration Center T-Systems Multimedia Solutions GmbH
| Version der Anwendung: | 1.580.1 | [5 empty] | Tel. +49 351 2820 2562 E-Mail Andre.Meixner@t-systems.com
| Version des Maßnahmenplans: | 1
Ergebnisse aus dem Prüfbericht erstellt durch die T-Systems Multimedia Solutions GmbH | [6 empty] | Bearbeitung Der Projektleiter bestätigt, dass die hier benannten Änderungen bis zum angegeben Zeitpunkt durchgeführt werden |  |  |  | Nachtest (NT) durchgeführt durch die T-Systems Multimedia Solutions GmbH als Anlage zum benannten Prüfbericht
Nr. | Problembezeichnung | S | B | M | G | Beispielhafter Lösungsvorschlag | Entwicklungsmaßnahme | Kommentar | Anwendungsversion | Umsetzung bis | S NT | B NT | M NT | G NT | Hinweise
[ 1] | Mehrere Elemente sind durch Tastaturfallen nicht erreichbar. | - | DD | DDD | - | Editor: 1) Tastaturnutzer sollten die Editoren mit der Tastatur (bspw. mit der Tabulatortaste) verlassen können. 2) Alternativ kann ein Accesskey zum Verlassen des Editors angeboten werden. Dieser Accesskey sollte dann direkt am Element und in der Hilfe dokumentiert werden. 3) Nach dem Verlassen des Editors sollte der Fokus auf das erste interaktive Element gesetzt werden, welches nach dem Editor angezeigt wird. Abschnitt „Build-Prozessor-Status“: 4) Die Umsetzung der interaktiven Elemente sollte überprüft werden. 5) Der Fokus sollte beim Navigieren mit der Tabulatortaste nicht automatisch zurückgesetzt werden. | [Hier die tatsächlich durchgeführten Maßnahmen eintragen] |  | [mit welcher Version der Anwendung wird die Umsetzung erfolgt sein?]
[ 2] | Mehrere Diagramminhalte sind nicht gut wahrnehmbar. | DD | DD | - | - | 1) Auf textliche Informationen, die als Grafiken dargestellt werden, sollte verzichtet werden. 2) Für blinde und sehbehinderte Nutzer sollte zu den Diagrammen jeweils eine inhaltlich äquivalente Alternative angeboten werden, wie z.B. eine Datentabelle. 3) Die Diagrammgrafik sollte mit alt=““ als Layoutgrafik ausgezeichnet werden.
[ 3] | Mehrere Formularfelder werden ohne Beschriftung ausgegeben. | - | DD | D | - | 1) Beschriftung und Formularfeld sollten im HTML-Markup verknüpft werden. Dazu sollte das for-Attribut des <label>-Elements mit der id des Formularfeldes übereinstimmen. <label for="vorname">Vorname</label> <input type="text" id="vorname" .../> 2) Alle Formularfelder sollten eine verknüpfte visuelle Beschriftung erhalten. Ist dies nicht möglich, dann sollten die Formularfelder über das title-Attribut eine aussagekräftige Beschriftung erhalten. 3) Die Beschriftungen der Checkboxen sollten immer hinter den Checkboxelementen im Quellcode hinterlegt werden. 4) Die Beschriftungen sollten über das <label>-Element mit den Checkboxen verknüpft werden. Durch diese Verknüpfung wird die Klickfläche der Checkboxen vergrößert, da motorisch eingeschränkte Nutzer auch mit dem Klick auf die Beschriftung den jeweiligen Checkboxstatus ändern können.
[ 4] | Die Fokusreihenfolge ist auf mehreren Masken nicht schlüssig. | - | DD | D | - | 1) Die Tabulatorreihenfolge sollte der logischen Abarbeitungsreihenfolge entsprechen und alle Elemente müssen erreichbar sein. Die Fokusreihenfolge sollte nicht über das tabindex-Attribut, sondern über die Reihenfolge der Elemente im Quellcode organisiert werden. 2) Die Menüpunkte und Links, welche visuell aus einer Grafik und einem Text bestehen, sollten im Quellcode insgesamt als jeweils ein Link umgesetzt werden. Die Grafik sollte mit dem Attribut alt=““ als Layoutgrafik ausgezeichnet werden. <a href=“…“><img … alt=““>[Linktext]</a> 3) In den Datentabellen sollte für jede Funktion nur ein Link pro Datensatz angezeigt werden. 4) Die nicht sichtbaren Links sollten in den Datentabellen entfernt werden. Des Weiteren sollten alle Spalten eine aussagekräftige Spaltenüberschrift erhalten. In den Datentabellen sollten nur die Spaltenüberschriften mit der Tabulatortaste den Fokus erhalten, für welche auch eine Sortierfunktion hinterlegt ist. 5) Die tabindex-Attribute sollten von den „?“-Links entfernt werden. 6) Die nicht sichtbaren Elemente sollten entfernt oder beim Fokuserhalt angezeigt werden. Der Tastaturfokus sollte immer sichtbar sein.
[ 5] | Die aktuelle Position ist für blinde Nutzer nicht gut erkennbar. | C | DD | - | - | 1) Der ausgewählte Link im Menü sowie die aktive Registerkarte sollten im Link durch einen versteckten (in den nicht sichtbaren Bereich verschobenen) Text gekennzeichnet werden. Der Text sollte darauf hinweisen, dass dies der aktive Link bzw. die aktive Registerkarte ist, z. B. <a …>Neuer Listeneintrag<span class=“unsichtbar“> Zurzeit aktiv</span></a>. CSS-Klasse: .unsichtbar{ position:absolute; left:-10000px; overflow:hidden;}
[ 6] | Mehrere Aktualisierungen sind nicht gut bedienbar. | - | DD | D | - | 1) Nach dem Aktivieren eines Buttons oder Links sollte der Fokus auf das erste neue bzw. aktualisierte Element gesetzt werden.
[ 7] | Die fehlerhaften Eingaben sind teilweise nicht gut erkennbar bzw. korrigierbar. | C | DD | D | - | 1) Bezieht sich eine Fehlermeldung auf das gesamte Formular, dann sollte diese am Formularanfang angezeigt werden. Des Weiteren sollte der Bereich mit der Fehlermeldung durch eine ausgezeichnete und aussagekräftige Überschrift hervorgehoben werden. 2) Die Fehlermeldungen sollten zudem im <label>-Element der fehlerhaften Formularfelder hinterlegt werden. 3) Nach dem Absenden eines fehlerhaften Formulars sollte der Fokus auf das erste fehlerhafte Formularfeld gesetzt werden.
[ 8] | Mehrere Inhalte sind für blinde Nutzer nicht gut wahrnehmbar. | - | DD | - | - | Links: 1) Alle Links sollten eine kurze und aussagekräftige Beschriftung erhalten. Die Beschriftung sollte die jeweilige Linkfunktion eindeutig beschreiben. Auf Linkbeschriftungen, wie z.B. „+“ sollte verzichtet werden. 2) Werden die Links nur durch eine Grafik beschriftet, dann sollte die Grafik mit einem aussagekräftigen alt-Attribut ausgezeichnet werden: alt=“[Beschriftung]“. 3) Werden die Links mit einer Grafik und einem Text beschriftet, dann sollte die Grafik mit einem leeren alt-Attribut als Layoutgrafik ausgezeichnet werden: alt=““. 4) Wird ein Link mit zwei Grafiken beschriftet, dann sollte eine Grafik als Layoutgrafik (alt=““) und die andere Grafik mit einem aussagekräftigen Alternativtext (alt=“[Beschreibung]“) versehen werden. 5) Bei den Links, welche einen Bereich auf- bzw. zuklappen, sollte der Name des Bereiches mit in der Linkbeschriftung hinterlegt werden. 6) Auf die Zeichen „[“ und „]“ sollte in Linkbeschriftungen und Alternativtexten verzichtet werden. Weitere Empfehlungen: 7) Die nicht sichtbaren Elemente und Texte sollten aus dem Quellcode entfernt werden. 8) Das Zeichen für die aktuelle Sortierung sollte mit <abbr title=“[aktuelle Sortierung]“>[Zeichen]</abbr> ausgezeichnet werden. 9) Bei den Diagrammen sollte darauf geachtet werden, dass blinden Nutzern eine inhaltlich äquivalente Alternative angeboten wird, z.B. in einer Datentabelle. Wird eine Alternative zur Verfügung gestellt, dann sollten die Diagrammelemente mit dem Attribut aria-hidden=“true“ ausgeblendet werden. 10) Die Tooltipinhalte sollten für blinde Nutzer vollständig wahrnehmbar sein. Hierzu sollte der komplette Tooltipinhalt im alt-Attribut der dazugehörigen Grafik hinterlegt werden. 11) Die Buttons mit einem Untermenü sollten über das Attribut aria-label eine aussagekräftige Beschriftung erhalten, wie z.B. aria-label=“[Beschriftung] Untermenü öffnen“.
[ 9] | Mehrere Aufzählungen sind für blinde Nutzer nicht gut wahrnehmbar. | - | D | - | - | 1) Die Menüs und Aufzählungen sollten mit den Listenelementen <ul> und <li> ausgezeichnet werden. 2) Die Hierarchie der Einträge sollte durch geschachtelte Listen für blinde Nutzer erkennbar gestaltet werden.
[ 10] | Die Inhalte in wenigen Datentabellen sind nicht gut wahrnehmbar. | - | D | - | - | 1) Jede Datentabelle sollte aussagekräftige Zeilen- bzw. Spaltenüberschriften erhalten. Die Spaltenüberschriften sollten mit dem <th>-Element und die Zeilenüberschriften mit <th scope=“row“> als solche im Quellcode ausgezeichnet werden. 2) Damit für blinde Nutzer die Baumhierarchie wahrnehmbar ist, sollte in der Tabelle eine weitere Spalte eingefügt werden. In der Spalte sollte für jeden Datensatz die Hierarchieebene als Zahl hinterlegt werden. Die Spalte sollte eine aussagekräftige Spaltenüberschrift erhalten. Des Weiteren sollte die Spalte in den nicht sichtbaren Bereich verschoben und nicht mit der Eigenschaft display:none ausgezeichnet werden.
[ 11] | Wenige Hintergrundgrafiken übermitteln Informationen. | D | C | - | - | 1) Hintergrundbilder im CSS sollten ausschließlich zu Gestaltungszwecken eingesetzt werden. 2) Inhalts- oder funktionstragende Bilder sollten als <img>-Elemente eingebunden und mit inhaltlich äquivalenten Alternativtexten (alt="[Beschreibung]") versehen werden. 3) Die Eingabefelder und Buttons sollten per CSS einen Rahmen (border) erhalten. Dabei kann mit nicht-sichtbaren Attributen, wie z. B. einer transparenten Rahmenfarbe gearbeitet werden. Der Rahmen ist dadurch in der normalen Ansicht nicht sichtbar und wird erst durch die Kontrastanpassung angezeigt.
[ 12] | Wenige Grafiken sind nicht mit einem alt-Attribut ausgezeichnet. | - | D | - | - | 1) Informationstragende Grafiken: 2) Informationstragende Grafiken sollten über das alt-Attribut eine aussagekräftige Bezeichnung erhalten: alt=“[Beschreibung]“. 3) Die Grafikbuttons sollten mit dem <input type=“image“>-Element umgesetzt werden und über das alt-Attribut eine aussagekräftige Beschriftung erhalten. 4) Layoutgrafiken: 5) Layoutgrafiken sollten mit einem leeren alt-Attribut ausgezeichnet werden: alt=““.
[ 13] | Mehrere Inhalte werden nicht in der visuellen bzw. inhaltlich logischen Reihenfolge ausgegeben. | - | D | - | - | 1) Die Inhalte sollten in einer inhaltlich logischen Reihenfolge im Quellcode angegeben werden, damit blinde Nutzer die Inhalte sinnvoll erfassen und inhaltliche Zusammenhänge zwischen den Elementen herstellen können.
[ 14] | In wenigen Datentabellen werden die Informationen nur über die Farbe vermittelt. | D | C | - | - | 1) Statt Icons, die sich nur durch Farbe unterscheiden, sollten unterschiedliche Icon-Formen eingesetzt werden. Für blinde Nutzer sollten entsprechende Alternativtexte zu diesen Icons hinterlegt werden. Zusätzlich ist es sinnvoll ein title-Attribut zu vergeben, was per Tooltip den Zweck des Icons verdeutlicht. 2) Alternativ sollte in den Datentabellen eine Spalte hinzugefügt werden, in welcher der jeweilige Status in Textform angezeigt wird.
[ 15] | Nach der Schriftgrößenanpassung sind wenige Informationen nicht mehr sichtbar. | D | - | - | - | 1) Nach der Schriftgrößenanpassung sollten alle Inhalte weiterhin sichtbar sein.
[ 16] | Wenige Funktionen sind mit der Tastatur nicht erreichbar bzw. bedienbar. | - | D | D | - | 1) Alle interaktiven Elemente sollten mit der Tastatur (Tabulatortaste) ausgewählt werden können. 2) Der Button zum Absenden der Suche bzw. eines Befehls sollte mit dem <input type=“image“>-Element umgesetzt werden. 3) Für Tastaturnutzer sollte zum Verschieben der Elemente und Spalten eine Alternative angeboten werden, welche mit der Tastatur bedienbar ist. 4) Ist für ein Element ein Tooltip vergeben, dann sollte dieser angezeigt werden, wenn ein Nutzer mit der Tabulatortaste auf das Element navigiert.
[ 17] | Mehrere Überschriften sind im Quellcode nicht als solche ausgezeichnet. | - | D | - | - | 1) Alle Abschnitte einer Seite sollten eine visuelle Überschrift erhalten. 2) Die Überschriften sollten im Quellcode mit den Elementen <h1> bis <h6> hierarchisch korrekt ausgezeichnet werden.
[ 18] | Mehrere Layouttabellen werden als Datentabellen erkannt und ausgegeben. | - | D | - | - | 1) Statt Layouttabellen sollte CSS zur Positionierung der Elemente verwendet werden. 2) Ist ein Verzicht auf die Layouttabellen nicht möglich, sollten folgende Kriterien beachtet werden: 3) Layouttabellen sollten aus maximal einer Zeile oder Spalte bestehen, damit sie von Screenreadern korrekt interpretiert werden. 4) In Layouttabellen darf kein <th>-Element verwendet werden.
[ 19] | Der Tastaturfokus ist auf mehreren Elementen nicht bzw. kaum sichtbar. | - | - | D | - | 1) Mit Hilfe von CSS-Eigenschaften sollte der Fokus deutlich sichtbar hervorgehoben werden, z. B. durch einen Rahmen oder Invertieren von Schrift und Hintergrund. 2) Das fokussierte Element sollte immer im sichtbaren Bereich angezeigt werden. 3) Erhält der Link „Skip to content“ mit der Tabulatortaste den Fokus, dann sollte dieser im sichtbaren Bereich angezeigt werden. Verlässt ein Nutzer den Link mit der Tabulatortaste, dann kann dieser wieder in den nicht sichtbaren Bereich verschoben werden.
[ 20] | Die Dokumentsprache ist nicht ausgezeichnet. | - | D | - | - | 1) Die vorherrschend verwendete Sprache sollte mit <html lang="de"> gekennzeichnet sein. 2) Alle Anwendungsinhalte sollten in deutscher Sprache angezeigt werden. Dies trifft nicht auf englische Fachbegriffe zu. Diese sollten im Quellcode mit der englischen Sprache ausgezeichnet werden. <span lang="en">Browser</span>
[ 21] | Der Kontrastabstand ist bei einem Text nicht ausreichend. | D | - | - | - | 1) Zwischen Vorder- und Hintergrund sollte ein Mindestkontrast von 3:1 für große Schrift und 4,5:1 für kleine Schrift eingehalten werden. 2) Zur Überprüfung des Kontrastverhältnisses eignen sich Kontrast-Analyseprogramme wie der „Colour Contrast Analyzer“ der „Web Accessibility Toolbar“ (für Internet Explorer).
[ 22] | Die Pflichtfelder sind teilweise nicht ausgezeichnet. | D | D | - | - | 1) Pflichtfelder sollten durch einen textlichen Hinweis im Label des Feldes gekennzeichnet sein, z. B. durch einen * (Stern). 2) Zusätzlich können Felder auch farblich markiert werden, um besser darauf aufmerksam zu machen.
[ 23] | Wenige Formularfeldgruppen sind nicht ausgezeichnet. | - | D | - | - | 1) Das <fieldset>-Element sollte verwendet werden, um die Felder einer Formulargruppe zusammenzufassen. 2) Das <legend>-Element sollte im <fieldset> genutzt werden, um die Formulargruppe zu beschriften. <fieldset> <legend>Name</legend> … </fieldset>

## Hinweise
Legende: | n.a. | nicht anwendbar
| - | trifft nicht zu
| S | sehbehinderte Nutzer
| B | blinde Nutzer
| M | motorisch eingeschränkte Nutzer
| G | gehörlose Nutzer
| C | Korrekt umgesetzte Anforderungen an die Zugänglichkeit.
| DDD | Eine Zugänglichkeitsblockade führt dazu, dass eine aufgabenrelevante Funktion nicht bedienbar oder eine aufgabenrelevante Information nicht wahrnehmbar ist. | Das Problem sollte unbedingt behoben werden, damit die betroffene Nutzergruppe die Anwendung bedienen kann.
| DD | Eine Zugänglichkeitshürde führt dazu, dass eine aufgabenrelevante Information schwer verständlich oder schwer wahrnehmbar ist bzw. eine aufgabenrelevante Funktion oder Information nur durch Umgehung des Problems mittels einer Hilfskonstruktion genutzt werden kann. | Das Problem sollte behoben werden, damit die Anwendung von der be-troffenen Nutzergruppe effizient genutzt werden kann.
| D | Eine leichte Zugänglichkeitseinschränkung führt dazu, dass Informationen oder Funktionen erst durch bestimmte Nutzeraktionen zugänglich werden (z. B. durch das Ändern von Browsereinstellungen, das Anpassen von Einstellungen der assistiven Technologie oder durch Anwendungsschulungen) bzw. der Nutzer gestört oder abgelenkt wird. | Das Problem sollte mit niedrigerer Priorität behoben werden.